## Cover Page
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY |  | Quality Management Template
SOFTWARE TEST REPORT
Project Name:
Start Date: | <31-03-2022> | End Date: | <01-04-2022>
Document Revision History
Version | Date | Author | Description of Changes
Approver/Reviewer List
Name | Role | Title | Signature
I. Purpose
II. Scope
Module
Feature
III. Reference
<Optional>
[List of all documents referenced. ]

## Instruction
Vui lòng đọc kỹ và làm theo đúng thứ tự các bước hướng dẫn dưới đây:
1. | Điền tên lớp, tên nhóm và các thành viên của nhóm vào sheet 'Member List'. Lưu ý tên nhóm ở đây tuân thủ quy định sau: Team <stt lớp>-<stt nhóm> Ví dụ: Team 1-1 có nghĩa là team số 1 của lớp K23T1, Team 2-3 có nghĩa là team số 3 của lớp K23T2, Team 3-2 có nghĩa là team số 2 của lớp K23T3
2. | Hoàn thành nội dung phù hợp cho các sheet còn lại.
3. | Điền nội dung vào sheet 'Cover Page'
4. | Lưu file lại theo quy định đặt tên sau: Class-ProjectName-TestSummaryReport-TestType.xlsx Ví dụ: K23T1-CBookSystem-TestReport-FunctionalTest.xlsx; K23T1-CBookSystem-TestReport-IntegrationTest.xlsx

## TOC
TABLE OF CONTENTS
No. | Sheet | Description | Last Updated
1 | Member List | The list of team members who participate in test execution phase.
2 | Summary Report | The report that summarizes the test result of project until the present.
3 | Execution Report | The report for test execution status of project.
4 | Defects Log | The list of defects in details

## Member List
Subject: |  | Kiểm Thử Phần Mềm
Class: |  | 223_71ITSE41203_0101
Team Member List
Team No. | Student ID | Member Name | Module
1 | 2174802010005 | Đoàn Minh Khang | Xem TKB
2 | 2174802010013 | Lê Hoài Phương | Import TKB
3 | 207KS33162 | Trần Minh Quang | Phân công TKB

## Summary Report
TEST SUMMARY REPORT
Test Type |  | Funtional Testcase
Test Purpose |  | Tổng quan kết quả đã test
Test Summary
No. | Module | Function Description | No. of TCs designed | % TCs executed | % TCs passed | % TCs failed | No. of Defects found | % Defects fixed | Comments
1 | Improt TKB | Là Ban chủ nhiệm khoa, tôi muốn nhập thời khóa biểu vào hệ thống để phân công giảng viên và quản lý mọi thông tin liên quan đến thời khóa biểu như thời khóa biểu, thống kê hay lương thưởng. | 19 | 100% | 100% | 0% | 3 | 0%
2 | Phân Công TKB | Là Ban chủ nhiệm khoa, tôi muốn phân công giảng viên trên lịch giảng viên để có thể quản lý và phân công dữ liệu lịch học. Nếu có sự trùng lặp lớp học hoặc có quá nhiều lớp học, hệ thống có thể ngăn chặn việc này xảy ra. Sau khi đã phân công tất cả các lớp học trong lịch giảng viên, tôi có thể xuất và gửi tệp tin trở lại cho Bộ phận Đào tạo. | 13 | 100% | 100% | 0% | 1 | 100%
3 | Xem TKB | Là Ban chủ nhiệm khoa, tôi muốn xem lịch cá nhân trong kỳ này, để biết những lớp học mà tôi cần giảng dạy, và để biết thời gian của mỗi lớp học. | 9 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%

## Execution Report
TEST EXECUTION REPORT
Dữ liệu trong bảng dưới đây là ví dụ mẫu do giảng viên cung cấp. Nhóm nên thay dòng dữ liệu này bằng dữ liệu thật của nhóm.
No. | Module | Function Description | TEST CASE |  |  | TEST EXECUTION | [8 empty] | Comments
|  |  | ID | Test Objective | Priority | Build version | Environment | Executed Date |  | Executed By | Effort (hrs) | Status | No. of Defects found | Defect Reference
[8 empty] | Estimation | Actual
1 | Import TKB | Là Ban chủ nhiệm khoa, tôi muốn nhập thời khóa biểu vào hệ thống để phân công giảng viên và quản lý mọi thông tin liên quan đến thời khóa biểu như thời khóa biểu, thống kê hay lương thưởng. | TC-PB19-IT01 | Xác nhận Ban khoa có thể nhập thời khóa biểu vào hệ thống | Medium | 1.1 | Goolge chorme | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 3 | DF_03
|  |  | TC-PB19-IT02 | Xác nhận Hệ thống sẽ báo lỗi nếu Ban khoa chưa chọn học kì. | High | 1.1 | Goolge chorme | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT03 | Xác nhận Hệ thống sẽ báo lỗi nếu Ban khoa chưa chọn ngành. | High | 1.1 | Goolge chorme | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT04 | Xác nhận Hệ thống sẽ báo lỗi nếu Ban khoa chưa chọn file. | High | 1.1 | Goolge chorme | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT05 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị lỗi nếu người dùng chọn sai định dạng tệp. | High | 1.1 | Goolge chorme | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT06 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị lỗi nếu tệp bị thiếu cột. | High | 1.1 | Goolge chrome | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT07 | Xác nhận Trong quá trình nhập dữ liệu, nếu cột nào thiếu giá trị hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi tại dòng đó. | High | 1.1 | Goolge chrome | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT08 | Xác nhận Khi nhập dữ liệu, nếu hệ thống chưa có id giảng viên và tên giảng viên, hệ thống sẽ báo lỗi và hiển thị bảng cho người dùng xem. | High | 1.1 | Goolge chrome | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT09 | Xác nhận Khi import file , nếu trong file thiếu cột CBGD sẽ thông báo lỗi | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT10 | Xác nhận Hệ thống hiển thị thông báo chờ khi hệ thống đang nhập tệp. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 25/7/2023 | 25/7/2023 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT11 | Xác nhận Hệ thống hiển thị tiến trình nhập trong khi nhập dữ liệu. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT12 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng chọn cập nhật hoặc thay thế thời khóa biểu. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT13 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị thông báo cảnh báo nếu lớp nào có số sinh viên đăng ký bằng 0 | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT14 | Xác nhận Hệ thống sẽ tự động thay thế tệp nếu người dùng chọn tệp khác vào vùng tệp đã chọn. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT15 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị thông báo cảnh báo nếu người dùng đóng tab trình duyệt khi đang nhập dữ liệu | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT16 | Xác nhận Người dùng không thể nhấp chuột ra bên ngoài hoặc nhấn phím thoát để loại bỏ thông báo chờ trong khi nhập dữ liệu. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT17 | Xác nhận Người dùng có thể lựa chọn cập nhật (chỉ cập nhật các lớp chưa phân công trong hệ thống) hoặc thay thế (xóa và nhập lại thời khóa biểu). | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT18 | Xác nhận Người dùng có thể nhập giảng viên chưa có trong hệ thống bằng cách nhấn vào nút "Nhập người dùng" trong bảng giảng viên lỗi. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB19-IT19 | Xác nhận Ban khoa có thể kéo hoặc chọn file để nhập. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 3 | DF_01
DF_02
2 | Phân công TKB | Là Ban chủ nhiệm khoa, tôi muốn phân công giảng viên trên lịch giảng viên để có thể quản lý và phân công dữ liệu lịch học. Nếu có sự trùng lặp lớp học hoặc có quá nhiều lớp học, hệ thống có thể ngăn chặn việc này xảy ra. Sau khi đã phân công tất cả các lớp học trong lịch giảng viên, tôi có thể xuất và gửi tệp tin trở lại cho Bộ phận Đào tạo. | TC-PB22-PC01 | Xác nhận Ban chủ nhiệm Khoa có thể phân công giảng viên trên lịch giảng viên. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC02 | Xác nhận Người dùng không thể phân công cho các kỳ học đã bị khóa. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC03 | Xác nhận Phân công không thể trùng thời gian, số tiết giảng dạy không được vượt quá số tiết trong một ngày, số lượng lớp học được quy định trong một tuần (số tiết trong một ngày, số lượng lớp học được quy định trong một tuần sẽ phụ thuộc vào số tiết tối đa, số lượng lớp tối đa do người dùng đặt cho kỳ học đó trong chức năng quản lý kỳ học),... Nếu có lỗi, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-25 | 2023-07-25 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC04 | Xác nhận Phân công không được đồng thời, dạy không được vượt quá số tiết trong ngày, số tiết quy định trong tuần (số tiết trong ngày, số tiết quy định trong tuần sẽ phụ thuộc vào số tiết dạy tối đa, các lớp tối đa do người dùng thiết lập cho học kỳ đó trong chức năng quản lý học kỳ),….Nếu có sai sót sẽ hiển thị thông báo lỗi. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-25 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC05 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị popover để người dùng chỉ định giảng viên. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 1 | DF_04
|  |  | TC-PB22-PC06 | Xác nhận BCN Khoa có thể tìm kiếm giảng viên theo tên trong danh sách thả xuống. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC07 | Xác nhận Khi phân công giảng viên có một lớp học gần kề nhưng ở các khuôn viên khác nhau, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo cho người dùng (Ví dụ: Tiết 1, giảng viên A đang dạy ở khuôn viên A, nhưng người dùng phân công tiết 4, giảng viên A dạy ở khuôn viên B). | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC08 | Xác nhận Danh sách thả xuống sẽ có biểu tượng x để xóa giảng viên của lớp đó. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC09 | Xác nhận phân công thành công, lớp học sẽ thay đổi màu sắc để phản ánh rằng nó đã được phân công.. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC10 | Xác nhận Khi hủy phân công lớp, lớp sẽ đổi màu trở lại thành màu xám nhưng vẫn có màu viền như lớp lý thuyết hoặc lớp thực hành. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC11 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công trong vòng 5 giây sau khi Ban Giảng viên đã phân công thành công. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC12 | Xác nhận Người dùng có thể tắt hộp popover bằng cách nhấp vào bảng | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB22-PC13 | Xác nhận Nếu người dùng phân công trong cùng học kỳ nhưng khác số tuần (VD: lớp A học từ tuần 7 đến tuần 12, lớp B học từ tuần 13 đến tuần 20) thì vẫn phân công bình thường. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
3 | Xem TKB | Là Ban chủ nhiệm khoa, tôi muốn xem lịch cá nhân trong kỳ này, để biết những lớp học mà tôi cần giảng dạy, và để biết thời gian của mỗi lớp học. | TC-PB24-XTKB01 | Xác nhận Với tư cách là BCN khoa có thể xem thời khóa biểu của riêng họ | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB24-XTKB02 | Xác nhận Là hội đồng khóa có thể xem thời khóa biểu của người khác | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB24-XTKB03 | Xác nhận xảy ra lỗi khi người dùng chọn giảng viên chưa được phân công trên thời khóa biểu. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB24-XTKB04 | Xác nhận Hệ thống sẽ tự động chọn học kỳ mới nhất và tuần hiện tại của học kỳ đó | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB24-XTKB05 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tuần đó trong một nhãn. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB24-XTKB06 | Xác nhận Là BCN khoa có thể thay đổi học kỳ và tuần, thời khóa biểu sẽ hiển thị chính xác như người dùng đã thay đổi. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB24-XTKB07 | Xác nhận Lớp lý thuyết và lớp thực hành sẽ có màu khác nhau. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB24-XTKB08 | Xác nhận 'Ngày bắt đầu của học kỳ phải trùng như BCN khoa đã đặt khi tạo học kỳ. | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
|  |  | TC-PB24-XTKB09 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị ghi chú để hiển thị thông tin bổ sung khi người dùng di chuột vào lớp học | High | 1.1 | Goolge chrome, | 2023-07-26 | 2023-07-26 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
Note on H5: Hong Phan: Web browser: Chrome ver-XXXXX, Firefox ver-XXXXX, IE ver-XXXXX, etc. Mobile: iOS ver-XXXXX, Android ver-XXXXX, etc.
Note on K5: Hong Phan: Test case được thực thi bởi ai?
Note on L5: Hong Phan: Số giờ thực tế đã bỏ ra để thực thi test case
Note on M5: Hong Phan: Status of test case. It could be Passed or Failed
Note on O5: Hong Phan: Liên kết đến mô tả defect ở sheet 'Defect Details'
Note on I6: Hong Phan: Ngày dự kiến thực thi test case
Note on J6: Hong Phan: Ngày thực thi thực tế

## Defects Log
DEFECTS LOG
No. | Defect ID | Defect Summary | Steps Reproduce | Status | Severity | Priority | Date Raised | Raised by | Comments
1 | DF_01 | Khi kéo thả hoặc chọn file sai định dạng thì file đó sẽ luôn xuất hiện và không biến mất, chỉ khi nào kéo thả hoặc chọn đúng định dạng file thì những file sai định dạng mới biến mất | Vào chức năng Import TKB Chọn học kỳ Chọn nghành Kéo 1 file TKB đúng định dạng và 1 file sai định dạng | Assigned | High | Medium | 25/7/2023 | Lê Hoài Phương
2 | DF_02 | Khi import file nếu bạn đã gắn sai file thì hệ thông sẽ báo lỗi và trên file sẽ hiện dấu " X " nhưng khi click vào để xoá file đó để đổi thì không xoá được | Vào chức năng Import TKB Chọn học kỳ Chọn nghành Chọn file TKB đúng định dạng Nhấn dấu X | Assigned | Medium | Medium | 25/7/2023 | Lê Hoài Phương
3 | DF_03 | Trong vùng import file có nhiều hơn 1 file thì vẫn import được và trong đó có file không đúng định dạng | Vào chức năng Import TKB Chọn học kỳ Chọn nghành Kéo 1 file TKB đúng định dạng và 1 file sai định dạng(pdf) Nhấn import | Assigned | High | High | 25/7/2023 | Trần Minh Quang
4 | DF_04 | Khi phân công người dùng , lúc ấn vào " Chưa phân " thì sẽ hiện popover để người dùng chỉ định giảng viên, nhưng bảng popover xuất hiện ngẫu nhiên và không xác định | Vào chức năng Phân công Chọn học kỳ Chọn ngành Chọn lớp chưa phân | Fixed | High | High | 25/7/2023 | Lê Hoài Phương

## Sheet3 (hidden)
Priority | Status | Severity | Defect Status
High | Passed | Critical | New
Medium | Failed | High | Assigned
Low |  | Medium | Fixed
|  | Low | Duplicated
|  | Enhancement | Rejected
Deffered
Not a bug
Verified
Re-open
Closed