## Cover Page
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY |  | Quality Management Template
SOFTWARE TEST REPORT
Project Name:
Start Date: | <31-03-2022> | End Date: | <01-04-2022>
Document Revision History
Version | Date | Author | Description of Changes
Approver/Reviewer List
Name | Role | Title | Signature
I. Purpose
II. Scope
Module
Feature
III. Reference
<Optional>
[List of all documents referenced. ]

## Instruction
Vui lòng đọc kỹ và làm theo đúng thứ tự các bước hướng dẫn dưới đây:
1. | Điền tên lớp, tên nhóm và các thành viên của nhóm vào sheet 'Member List'. Lưu ý tên nhóm ở đây tuân thủ quy định sau: Team <stt lớp>-<stt nhóm> Ví dụ: Team 1-1 có nghĩa là team số 1 của lớp K23T1, Team 2-3 có nghĩa là team số 3 của lớp K23T2, Team 3-2 có nghĩa là team số 2 của lớp K23T3
2. | Hoàn thành nội dung phù hợp cho các sheet còn lại.
3. | Điền nội dung vào sheet 'Cover Page'
4. | Lưu file lại theo quy định đặt tên sau: Class-ProjectName-TestSummaryReport-TestType.xlsx Ví dụ: K23T1-CBookSystem-TestReport-FunctionalTest.xlsx; K23T1-CBookSystem-TestReport-IntegrationTest.xlsx

## TOC
TABLE OF CONTENTS
No. | Sheet | Description | Last Updated
1 | Member List | The list of team members who participate in test execution phase. | 26/7/2023
2 | Summary Report | The report that summarizes the test result of project until the present. | 26/7/2023
3 | Execution Report | The report for test execution status of project. | 26/7/2023
4 | Defects Log | The list of defects in details | 26/7/2023

## Member List
Subject: |  | Kiểm Thử Phần Mềm
Class: |  | 223_71ITSE41203_0101
Team Member List
Team No. | Student ID | Member Name | Module
1 | 2174802010005 | Đoàn Minh Khang | Import tkb, phân công
2 | 2174802010013 | Lê Hoài Phương | Phân công , xem tkb, số giờ giảng viên, số giờ quy đổi
3 | 207KS33162 | Trần Minh Quang | Số giờ cá nhân, lịch giảng dạy, môn học

## Summary Report
TEST SUMMARY REPORT
Test Type |  | Integrationl Testcase
Test Purpose |  | Test lỗi cụm chức năng
Test Summary
No. | Module | Function Description | No. of TCs designed | % TCs executed | % TCs passed | % TCs failed | No. of Defects found | % Defects fixed | Comments
1 | Import TKB Phân công | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi import thời khoá biểu xong thì dữ liệu thời khoá biểu sẽ xuất hiện bên phân công để tôi có thể phân công thời khoá biểu cho các giảng viên | 3 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%
2 | Phân công Xem TKB | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu xong thì dữ liệu sẽ xuất hiện bên phần xem thời khoá biểu để có thể xem thời khoá biểu cá nhân | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%
3 | Phân Công Số giờ giảng viên | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu xong thì dữ liệu sẽ phân tích được số giờ của từng giảng viên | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%
4 | Phân công Số giờ quy đổi | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu thì dữ liệu sẽ thống kê được số giờ quy đổi giảng viên | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%
5 | Phân công Số giờ cá nhân | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu thì dữ liệu sẽ thống kê được số giờ cá nhân | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%
6 | Phân công lịch giảng dạy | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu thì dữ liệu sẽ xuất hiện bên phần lịch giảng dạy để có thể xem được thống kê lịch giảng dạy | 1 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%
7 | Import TKB Môn học | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi import thời khoá biểu xong thì dữ liệu thời khoá biểu sẽ phân tích được ngành học cho Môn học trong chức năng thù lao | 3 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0%

## Execution Report
TEST EXECUTION REPORT
Dữ liệu trong bảng dưới đây là ví dụ mẫu do giảng viên cung cấp. Nhóm nên thay dòng dữ liệu này bằng dữ liệu thật của nhóm.
No. | Module | Function Description | TEST CASE |  |  | TEST EXECUTION | [8 empty] | Comments
|  |  | ID | Test Objective | Priority | Build version | Environment | Executed Date |  | Executed By | Effort (hrs) | Status | No. of Defects found | Defect Reference
[8 empty] | Estimation | Actual
1 | Import TKB Phân công | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi import thời khoá biểu xong thì dữ liệu thời khoá biểu sẽ xuất hiện bên phân công để tôi có thể phân công thời khoá biểu cho các giảng viên | TC_IN_FAL_0101 | Xác nhận Dữ liệu bên phân công thời khoá biểu sẽ hiện ra khi BCN Khoa import thời khoá biểu mới | Medium | 1.1 | Opera GX |  | 2023-07-07 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
| Import TKB Phân công |  | TC_IN_FAL_0102 | Xác nhận Dữ liệu bên phân công thời khoá biểu sẽ hiện ra khi BCN Khoa import thời khoá biểu mới (trong trường hợp đã import thời tkb trước rồi thì ấn nút cập nhật) |  |  | Opera GX | 2023-07-07 | 2023-07-07 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
| Import TKB Phân công |  | TC_IN_FAL_0103 | Xác nhận Dữ liệu bên phân công thời khoá biểu sẽ hiện ra khi BCN Khoa import thời khoá biểu mới (trong trường hợp đã import thời tkb trước rồi thì ấn nút thay thế ) |  |  | Opera GX | 2023-07-07 | 2023-07-07 | Đoàn Minh Khang | 20p | Done | 0
2 | Phân công Xem TKB | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu xong thì dữ liệu sẽ xuất hiện bên phần xem thời khoá biểu để có thể xem thời khoá biểu cá nhân | TC_IN_FAL_0201 | Xác nhận Dữ liệu sẽ xuất hiện bên phần xem thời khoá biểu khi BCN Khoa đã phân công thời khoá biểu cho giảng viên | High | 1.1 | Opera GX | 2023-07-07 | 2023-07-07 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
3 | Phân Công Số giờ giảng viên | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu xong thì dữ liệu sẽ phân tích được số giờ của từng giảng viên | TC_IN_FAL_0301 | Xác nhận Hệ thống hiển thị dữ liệu số giờ giảng viên bên nhóm chức năng thống kê khi BCN khoa đã phân công thời khoá biểu | High | 1.1 | Opera GX | 13/7/2023 | 13/7/2023 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
4 | Phân công Số giờ quy đổi | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu thì dữ liệu sẽ thống kê được số giờ quy đổi giảng viên | TC_IN_FAL_0401 | Xác nhận Hệ thống hiển thị dữ liệu số giờ quy đổi bên nhóm chức năng thống kê khi BCN khoa đã phân công thời khoá biểu | High | 1.1 | Opera GX | 20/7/2023 | 20/07/2023 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
5 | Phân công Số giờ cá nhân | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu thì dữ liệu sẽ thống kê được số giờ cá nhân | TC_IN_FAL_0501 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu số giờ cá nhân bên nhóm chức năng thống kê khi BCN khoa đã phân công thời khoá biểu | High | 1.1 | Opera GX | 20/7/2023 | 20/07/2023 | Lê Hoài Phương | 20p | Done | 0
6 | Phân công lịch giảng dạy | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi phân công thời khoá biểu thì dữ liệu sẽ xuất hiện bên phần lịch giảng dạy để có thể xem được thống kê lịch giảng dạy | TC_IN_FAL_0601 | Xác nhận Hệ thống sẽ hiển thị lịch giảng dạy bên nhóm chức năng thống kê khi BCN khoa đã phân công | High | 1.1 | Goolge chrome | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
7 | Import TKB Môn học | Là BCN khoa, tôi muốn sau khi import thời khoá biểu xong thì dữ liệu thời khoá biểu sẽ phân tích được ngành học cho Môn học trong chức năng thù lao | TC_IN_FAL_0701 | Xác nhận Sau khi BCN khoa improt tkb sẽ thấy được dữ liệu môn học bên chức năng thù lao | High | 1.1 | Goolge chrome | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
| Import TKB Môn học |  | TC_IN_FAL_0702 | Xác nhận Sau khi BCN khoa improt tkb sẽ thấy được dữ liệu môn học bên chức năng thù lao (trong trường hợp đã import thời tkb trước rồi thì ấn nút cập nhật) | High | 1.1 | Goolge chrome | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
| Import TKB Môn học |  | TC_IN_FAL_0703 | Xác nhận Sau khi BCN khoa improt tkb sẽ thấy được dữ liệu môn học bên chức năng thù lao (trong trường hợp đã import thời tkb trước rồi thì ấn nút thay thế) | High | 1.1 | Goolge chrome | 2023-07-20 | 2023-07-20 | Trần Minh Quang | 20p | Done | 0
Note on H5: Hong Phan: Web browser: Chrome ver-XXXXX, Firefox ver-XXXXX, IE ver-XXXXX, etc. Mobile: iOS ver-XXXXX, Android ver-XXXXX, etc.
Note on K5: Hong Phan: Test case được thực thi bởi ai?
Note on L5: Hong Phan: Số giờ thực tế đã bỏ ra để thực thi test case
Note on M5: Hong Phan: Status of test case. It could be Passed or Failed
Note on O5: Hong Phan: Liên kết đến mô tả defect ở sheet 'Defect Details'
Note on I6: Hong Phan: Ngày dự kiến thực thi test case
Note on J6: Hong Phan: Ngày thực thi thực tế

## Defects Log
DEFECTS LOG
No. | Defect ID | Defect Summary | Steps Reproduce | Status | Severity | Priority | Date Raised | Raised by | Comments
7 | DF_08
DF_09

## Sheet3 (hidden)
Priority | Status | Severity | Defect Status
High | Passed | Critical | New
Medium | Failed | High | Assigned
Low |  | Medium | Fixed
|  | Low | Duplicated
|  | Enhancement | Rejected
Deffered
Not a bug
Verified
Re-open
Closed