## Cover Page
Practical Software Engineering Series
Project Implementation Plan
Version : 0.1
Document Control information
Faculty | Faculty of Information Technology
Issue Date:
Author:
Confidential Class:
Document Revision History
Date | Version | Description | Revised by

## 1. Test Plan
MÔN | SOFTWARE TESTING
LỚP | 223_71ITSE41203_0101
Nhóm | Mã SV | Tên SV
19 | 2174802010005 | Đoàn Minh Khang
| 207KS33162 | Trần Minh Quang
| 2174802010013 | Lê Hoài Phương
BẢN KẾ HOẠCH KIỂM THỬ SẢN PHẨM: Phân công giảng dạy VLU
1. Introduction (Giới thiệu)
1.1. Project Overview
CNTT Test Là Website quản lý phân công
Phân công giảng dạy VLU là trang web hỗ trợ Trường Đại học Văn Lang (VLU) trong việc quản lý phân công giảng dạy cho giảng viên. Ứng dụng này nhằm đơn giản hóa việc phân công giảng dạy và cải thiện quá trình quản lý giảng dạy của các giảng viên, mang lại sự thuận tiện tối đa.
1.2. Scope
1.2.1. In scope
Trang web hỗ trợ Trường Đại học Văn Lang (VLU) với mục đích quản lý phân công giảng dạy cho giảng viên cung cấp các tính năng chính sau:
1.Đăng nhập/Đăng xuất:
Người dùng có thể truy cập hệ thống bằng cách đăng nhập với thông tin tài khoản hợp lệ.
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ duy trì phiên làm việc, cho phép người dùng tiếp tục sử dụng các tính năng và dịch vụ của trang web.
Đăng xuất sẽ kết thúc phiên làm việc, đảm bảo an toàn thông tin người dùng.
2.Tạo mới đối tượng:
Người dùng có thể tạo mới các đối tượng như người dùng, học kỳ, học hàm học vị, và ngành học
Thông tin bắt buộc và thông tin tùy chọn sẽ được yêu cầu từ người dùng để tạo mới đối tượng.
Yêu cầu người dùng cung cấp thông tin bắt buộc và tùy chọn để tạo mới đối tượng.
3.Tìm kiếm đối tượng:
Tính năng tìm kiếm cho phép người dùng tìm kiếm các đối tượng trong hệ thống bằng cách nhập dữ liệu vào trường tìm kiếm như tên, ID, và nội dung liên quan.
4.Xem thông tin chi tiết đối tượng:
Người dùng có thể xem chi tiết thông tin của một đối tượng trong hệ thống, bao gồm các thuộc tính và thông tin liên quan.
5.Sửa thông tin đối tượng:
Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của một đối tượng đã tồn tại, như thay đổi tên, ID, và các thông tin khác.
6.Khóa đối tượng:
Ban Chủ nhiệm Khoa có thể khóa tài khoản hoặc khóa một đối tượng trong hệ thống khi đối tượng đó không còn sử dụng hoặc tạm nghỉ.
7.Xoá đối tượng:
Người dùng có quyền xoá một đối tượng đã tồn tại trong hệ thống, và sau đó, đối tượng đó sẽ bị xoá khỏi hệ thống.
8.Import/Export dữ liệu:
Tính năng này cho phép người dùng nhập hoặc xuất thông tin các đối tượng trong hệ thống dưới dạng tệp dữ liệu excel, giúp quản lý dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng.
Nhờ những chức năng đa dạng này, việc quản lý phân công giảng dạy và thông tin liên quan tại Trường Đại học Văn Lang trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.
Mô tả những yêu cầu liên quan đến các tính năng, chức năng hoặc phi chức năng cần được kiểm thử
1.2.2. Out of scope
Yêu cầu hỗ trợ trình duyệt, hệ thống, thiết bị di động và phần mềm:
1.Trình duyệt web:
Để có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web này, chúng tôi khuyến nghị sử dụng các trình duyệt web hiện đại như Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Microsoft Edge. Trang web đã được tối ưu hóa cho những trình duyệt mới nhất, và việc sử dụng các phiên bản cũ hơn, chẳng hạn như Internet Explorer 8 hoặc các phiên bản trình duyệt không được hỗ trợ, có thể dẫn đến việc trang web không hoạt động đúng cách.
2.Hệ thống và thiết bị:
Các tính năng liên quan đến hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hoặc quản lý tài khoản khác đã được kiểm thử trên các hệ thống tương thích để đảm bảo hoạt động chính xác trên trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra các tính năng này trên hệ thống mà bạn định sử dụng để đảm bảo tương thích tốt nhất.
3.Thiết bị di động:
Trang web đã được tối ưu hóa cho các thiết bị di động như smartphone và máy tính bảng. Để có trải nghiệm tối ưu, chúng tôi khuyến nghị sử dụng các thiết bị có kích thước màn hình không nhỏ hơn 4 inch. Trên các thiết bị có màn hình nhỏ hơn, có thể có hạn chế về hiển thị và tương tác.
4.Phần mềm bên ngoài:
Các tính năng liên quan đến phần mềm bên ngoài như đọc file PDF hoặc chuyển đổi định dạng file đã được tích hợp vào trang web này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ tính năng, chúng tôi khuyến nghị cài đặt và sử dụng các phần mềm hỗ trợ tương thích để tận dụng hết tiềm năng của trang web.
Mô tả những yêu cầu liên quan đến các tính năng, chức năng hoặc phi chức năng KHÔNG được kiểm thử
1.2. Quality Objective
Phần mềm bên ngoài:
Trang web đã tích hợp các tính năng liên quan đến phần mềm bên ngoài, chẳng hạn như đọc file PDF hoặc chuyển đổi định dạng file, giúp người dùng sử dụng một số tính năng mở rộng mà không cần cài đặt phần mềm bổ sung. Tuy nhiên, để tận dụng hoàn toàn tiềm năng của trang web, chúng tôi khuyến nghị cài đặt và sử dụng các phần mềm hỗ trợ tương thích.
Đối với hiệu suất của trang web: Cam kết cung cấp hiệu suất cao cho các chức năng như đăng nhập, tạo mới, sửa, xoá, xem và tìm kiếm đối tượng. Thời gian phản hồi của các chức năng sẽ được duy trì ở mức thấp, giúp người dùng trải nghiệm trang web một cách mượt mà và nhất quán, đồng thời tránh gặp trở ngại khi sử dụng.
Sự đổi mới và cải tiến:
Trang web hỗ trợ Trường Đại học Văn Lang cam kết liên tục đổi mới và cải tiến các chức năng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng. Chúng tôi sẽ không ngừng tối ưu hóa hiệu suất, tăng tính bảo mật và cải thiện giao diện người dùng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thêm các tính năng mới để nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng những yêu cầu mới.
Hiệu quả của các chức năng:
Các chức năng trên trang web sẽ được thiết kế một cách hiệu quả, giúp người dùng thực hiện các tác vụ dễ dàng và nhanh chóng. Giao diện người dùng sẽ được thiết kế thân thiện, hướng dẫn sử dụng rõ ràng và chính xác, từ đó tăng cường trải nghiệm người dùng và giúp họ dễ dàng tương tác với trang web.
Độ chính xác:
Độ chính xác của trang web là yếu tố cốt lõi để đảm bảo tính tin cậy và đáng tin cậy của thông tin. Các chức năng tạo mới, sửa, xoá và xem đối tượng sẽ hoạt động chính xác, đảm bảo thông tin của người dùng được lưu trữ và truy xuất một cách chính xác và đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết duy trì độ chính xác cao trong quá trình sử dụng trang web.
Mô tả mục tiêu tổng quan mong muốn đạt được.
1.3. Test Assumptions
Mô tả những giả định và/hoặc những nguyên tắc cần thực hiện để đạt được mục tiêu đưa ra. Dưới đây là một số gợi ý của GV, các em tùy theo ngữ cảnh của đồ án mà thêm/điều chỉnh
Smoke Testing :
Trước khi bàn giao bản build mới cho testers, các developers thực hiện Smoke Testing. Điều này giúp kiểm tra nhanh các tính năng cơ bản của ứng dụng và xác định nếu có lỗi nghiêm trọng trước khi chuyển sang quá trình kiểm thử chi tiết
Integration Testing
Integration Testing áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen để kiểm tra tính đúng đắn khi tích hợp các chức năng trong cùng module cũng như giữa module người dùng và module quản trị. Điều này giúp đảm bảo tính hợp nhất và tương tác liên quan giữa các chức năng.
Ghi nhận và báo cáo defects
Tất cả các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử nên được ghi nhận kèm hình ảnh (jpg/jpeg/png) và mô tả đầy đủ, cụ thể về các bước thực hiện dẫn đến lỗi. Điều này giúp cung cấp thông tin đầy đủ để khắc phục các vấn đề một cách nhanh chóng và chính xác.
Phân công công việc và thúc đẩy Test Case
Cần phân công công việc một cách công bằng và đồng đều để thúc đẩy Tester thực hiện Test Case nhanh chóng và đầy đủ. Điều này giúp tìm ra lỗi của sản phẩm sớm và thúc đẩy quá trình khắc phục.
Kiểm thử tích hợp các chức năng liên quan giữa các Role người dùng
Sử dụng Integration Testing để test tích hợp các chức năng liên quan lẫn nhau giữa các Role người dùng. Điều này đảm bảo tính thống nhất và tương tác hợp lý giữa các chức năng
Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và hỗ trợ phát triển kỹ năng:
Nguyên tắc là tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tăng cường kỹ năng của đội ngũ và đảm bảo sự hợp tác và trao đổi thông tin giữa các thành viên. Điều này giúp nâng cao hiệu suất làm việc và chất lượng kiểm thử
Quản lý lỗi một cách chặt chẽ:
Nguyên tắc là theo dõi và quản lý lỗi một cách chặt chẽ, bao gồm việc đảm bảo rằng tất cả các lỗi được ghi nhận, gắn kèm hình ảnh và mô tả đầy đủ để giúp dễ dàng phát hiện và khắc phục. Điều này giúp duy trì quá trình kiểm thử một cách hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Minh bạch và công bằng trong phân công công việc:
Nguyên tắc là đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc phân công công việc, giúp thúc đẩy sự hỗ trợ và đóng góp đều đặn từ tất cả các thành viên. Điều này giúp xây dựng tinh thần đồng đội mạnh mẽ và tăng cường khả năng làm việc cộng tác.
Kiểm thử đầy đủ và cẩn thận trên các môi trường và trình duyệt đa dạng:
Nguyên tắc là kiểm tra đầy đủ và cẩn thận trên các môi trường và trình duyệt đa dạng, từ các phiên bản mới nhất đến các phiên bản cũ hơn. Điều này đảm bảo tính tương thích và ổn định của ứng dụng trên nhiều nền tảng và trình duyệt khác nhau.
2. Test Methodology (Phương thức kiểm thử)
2.1. Test Types and Levels
2.1.1. Smoke Testing
Mô tả mục đích, phạm vi, cách thức và thời điểm thực hiện loại kiểm thử này
Purpose: |  | Loại kiểm thử này nhằm đảm bảo rằng trước khi thực hiện các kiểm thử chi tiết hơn, các lỗi nghiêm trọng được phát hiện và loại trừ.
Scope: |  | Kiểm tra các liên kết và các luồng chính (thành công) của các chức năng được cung cấp trong bản build.
PIC: |  | Nhóm kiểm thử (Testers).
Method: |  | Thực hiện kiểm thử trên bản build nhận được và dựa vào các trường hợp kiểm thử chức năng thành công đã được cung cấp trong phiên bản build.
2.1.2. Functional Testing
Mô tả mục đích, phạm vi, cách thức và thời điểm thực hiện loại kiểm thử này
Purpose: |  | Mục đích của loại test này là để đảm bảo các chức năng đã hoạt động đúng với các yêu cầu chức năng đã được xác định
Scope: |  | Kiểm tra các chức năng , tính năng của website, luồng hoạt động đúng với yêu cầu, tương tác người dùng, độ tương thức với đa dạng môi trường hoạt động
PIC: |  | Nhóm kiểm thử (Testers).
Thời Điểm : |  | Thực hiện đầu tiên
Method: |  | Kiểm thử thủ công bằng cách thao tác sử dụng các chức năng để test
2.1.3. Integration Testing
Mô tả mục đích, phạm vi, cách thức và thời điểm thực hiện loại kiểm thử này
Purpose: |  | Mục đích chính của Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) là đảm bảo tính nhất quán và hiệu suất của các thành phần phần mềm sau khi được tích hợp vào nhau. Loại kiểm thử này kiểm tra sự tương tác giữa các thành phần và đảm bảo rằng chúng hoạt động chính xác và không gây ra lỗi khi tích hợp.
Scope: |  | Phạm vi của Integration Testing bao gồm việc kiểm tra các chức năng tính nhất quán và tính tương tác giữa các thành phần khác nhau của chức năng phần mềm
PIC: |  | Nhóm kiểm thử (Testers).
Thời Điểm : |  | Kiểm thử tích hợp thường diễn ra sau khi đã hoàn tất các kiểm thử đơn vị (Unit Testing) của từng thành phần.
Method: |  | Kiểm thử tích hợp có thể được thực hiện thông qua các phương pháp như Top-Down Integration Testing, Bottom-Up Integration Testing, Big Bang Integration Testing, và Incremental Integration Testing. Mỗi phương pháp sẽ tập trung vào việc kiểm tra tích hợp từng bộ phận hoặc tất cả các bộ phận một cách chặt chẽ để đảm bảo tính nhất quán của toàn bộ hệ thống.
2.2. Defect Triage
Mô tả cách thức đánh giá và quản lý các lỗi tìm thấy
1. Thu thập thông tin về các lỗi:
Đội kiểm thử sẽ tỉ mỉ thu thập thông tin chi tiết về các lỗi đã phát hiện trong quá trình kiểm thử. Thông tin này bao gồm mô tả chi tiết về lỗi, nguyên nhân gây ra lỗi và các bước cụ thể để tái tạo lỗi. Việc thu thập thông tin đầy đủ giúp tối ưu hóa quá trình giải quyết lỗi sau này.
2. Đánh giá và phân loại lỗi:
Các lỗi sẽ được đánh giá và phân loại dựa trên mức độ nghiêm trọng và ảnh hưởng của chúng đối với hệ thống. Đội kiểm thử sẽ xếp các lỗi vào các mức độ khác nhau như Critical, Major, Minor và Trivial để xác định mức độ ưu tiên giải quyết. Điều này giúp tập trung giải quyết những lỗi quan trọng nhất đầu tiên.
3. Xác định độ ưu tiên:
Đội kiểm thử sẽ xác định mức độ ưu tiên của các lỗi dựa trên các yếu tố như mức độ nghiêm trọng, tác động đến hệ thống và thời gian cần thiết để sửa lỗi. Điều này giúp đưa ra quyết định chính xác về thứ tự giải quyết các lỗi, tối ưu hóa quá trình khắc phục và đảm bảo hiệu quả công việc.
4. Quyết định giải quyết lỗi:
Đội kiểm thử sẽ đưa ra quyết định về cách giải quyết từng lỗi dựa trên độ ưu tiên đã xác định. Các lỗi có mức độ ưu tiên cao sẽ được giải quyết trước để đảm bảo tính ổn định và bảo mật của hệ thống. Quyết định này đảm bảo tập trung tài nguyên vào việc khắc phục các vấn đề quan trọng nhất trước tiên.
5. Theo dõi và báo cáo:
Đội kiểm thử sẽ liên tục theo dõi quá trình giải quyết lỗi và báo cáo tiến độ cho các nhóm liên quan trong dự án. Việc theo dõi đảm bảo rằng các lỗi được giải quyết đúng thời hạn và không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án. Báo cáo cũng giúp tăng cường hiểu biết về tình trạng của hệ thống và đảm bảo sự minh bạch trong quá trình kiểm thử.
2.3. Test Criteria
2.3.1. Suspend/Resume Criteria
Suspend Criteria (Tiêu chí tạm dừng):
Suspend Criteria là các tiêu chí dùng để quyết định khi nào nên tạm dừng quá trình kiểm thử phần mềm. Các tiêu chí này bao gồm:
Đạt ngược nhiều lỗi: Khi số lượng lỗi tìm thấy vượt quá mức chấp nhận được, điều này gợi ý rằng chất lượng phần mềm chưa đạt yêu cầu và cần đưa ra sự điều chỉnh hoặc tái kiểm tra trong quá trình kiểm thử.
Thiếu tài nguyên: Khi thiếu các tài nguyên quan trọng như thiết bị, phần mềm hoặc nhân lực để tiếp tục thực hiện kiểm thử một cách hiệu quả và đáng tin cậy.
Thiếu thông tin: Khi không có đủ thông tin quan trọng như yêu cầu hoặc thiết kế để tiếp tục thực hiện kiểm thử một cách chính xác và hiệu quả.
Thiếu thời gian: Khi thời gian còn lại không đủ để hoàn thành quá trình kiểm thử đáp ứng yêu cầu và chất lượng.
Resume Criteria (Tiêu chí tiếp tục):
Resume Criteria là các tiêu chí dùng để quyết định khi nào nên tiếp tục quá trình kiểm thử sau khi đã tạm dừng. Các tiêu chí này bao gồm:
Giải quyết các vấn đề: Khi các vấn đề đã được giải quyết và điều kiện tiếp theo cho kiểm thử đủ để tiếp tục một cách hiệu quả và đảm bảo chất lượng.
Đủ tài nguyên: Khi có đủ tài nguyên như thiết bị, phần mềm hoặc nhân lực để tiếp tục thực hiện kiểm thử một cách đáng tin cậy.
Đủ thông tin: Khi đủ thông tin quan trọng như yêu cầu hoặc thiết kế để tiếp tục thực hiện kiểm thử một cách chính xác và hiệu quả.
Đủ thời gian: Khi còn đủ thời gian để hoàn thành quá trình kiểm thử một cách đáp ứng yêu cầu và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
2.3.2. Exit Criteria
Các tiêu chí kết thúc (Exit Criteria) thường bao gồm:
Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng:
Phần mềm đã được kiểm tra và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng, bao gồm các chức năng, hiệu suất và tính tin cậy.
Tìm thấy đủ lượng lỗi và giải quyết:
Các lỗi đã được tìm thấy và giải quyết đủ trong quá trình kiểm thử, đảm bảo rằng không còn lỗi nào ảnh hưởng đến tính năng hoặc hiệu suất của phần mềm.
Đạt được mức độ bao phủ kiểm thử đủ:
Mức độ bao phủ kiểm thử đạt đủ mức độ đã được xác định trong kế hoạch kiểm thử, bao gồm bao phủ chức năng, bao phủ các ca kiểm thử, và bao phủ mã nguồn.
Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an ninh:
Phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an ninh đã được đặt ra trong kế hoạch kiểm thử, ví dụ như ISO 9001, CMMI, OWASP Top 10, và các tiêu chuẩn an ninh khác.
Đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý dự án:
Quá trình kiểm thử đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý dự án đã được đặt ra trong kế hoạch kiểm thử, ví dụ như PMBOK (Project Management Body of Knowledge).
Đáp ứng các yêu cầu pháp lý:
Phần mềm đáp ứng các yêu cầu pháp lý đã được đặt ra trong kế hoạch kiểm thử, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật và quyền riêng tư.
3. Test Deliverables
Mô tả danh sách những nôi dung cần chuyển giao
1.Bộ test case của Function test
2.Bộ test case của Integration test
3.TestExecute-TestSummaryReport-Function Test
4.TestExecute-TestSummaryReport-Integration Test
5.Test Summary Report_Function Test
6.Test Summary Report_Integration Test
4. Resource and Environment Needs
4.1. System Resource
Mô tả những yêu cầu về phần cứng, phần mềm và công cụ cần thiết lập để phục vụ hoạt động kiểm thử
No. | Resource |  | Description
1 | Thiết bị điện tử |  | Laptop, máy tính, điện thoại…
2 | Kết nối internet |  | Thiết bị dùng để thực hiện kiểm thử phải kết nối với internet
3 | Môi trường để kiểm thử |  | Microsoft Edge, Chrome,Cốc Cốc…
4.2. Human Resource
Mô tả vai trò và trách nhiệm của các thảnh viên trong nhóm
No. | Role |  | Responsibility
1 | Leader |  | Người lãnh đạo có trách nhiệm hướng dẫn và điều hành nhóm, phân công công việc, quản lý tiến độ, khích lệ và giải quyết xung đột giữa các thành viên.
2 | Member |  | Thành viên có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao, hỗ trợ đồng đội trong quá trình làm việc, tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng môi trường tích cực trong nhóm và phát triển kỹ năng cá nhân.
3 | Member |  | Thành viên có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao, hỗ trợ đồng đội, tham gia giải quyết các vấn đề, góp phần xây dựng môi trường tích cực trong nhóm và phát triển kỹ năng cá nhân.
4 | Member |  | Thành viên có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao, hỗ trợ đồng đội, tham gia giải quyết các vấn đề, góp phần xây dựng môi trường tích cực trong nhóm và phát triển kỹ năng cá nhân
5. Test Risks and Mitigation factors
Risk ID | Risk Categories | Risk Description and Impact to the project | Issue Date | Impact | Probability | Priority | Countermeasure |  |  | Status | Risk Situation | Mitigation Situation | Issue No.
[7 empty] | Mitigation action | PIC | Due date
R1 | Kỹ thuật | Khả năng hạn chế của phần mềm hiện có dẫn đến chậm tiến độ và không đáp ứng yêu cầu của dự án. | 2023-07-28 | Cao | Trung bình | Cao | Nâng cấp phần mềm hiện có và/hoặc tìm kiếm các giải pháp phần mềm thay thế. |  | 2023-08-15 | Mở | Phần mềm hiện có không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của dự án. | Quá trình nâng cấp và tìm kiếm giải pháp đang được triển khai. | IM1
R2 | Tài nguyên | Thiếu nguồn lực đủ để thực hiện các phạm vi của dự án và làm ảnh hưởng đến chất lượng. | 2023-07-28 | Cao | Cao | Cao | Tăng cường nguồn lực bằng cách thuê thêm nhân viên hoặc tái phân bổ nguồn lực hiện có. |  | 2023-08-05 | Mở | Thiếu nguồn lực đủ để đảm bảo các phạm vi dự án hoàn thành đúng hạn. | Các biện pháp tăng cường nguồn lực đang được thực hiện. | IM2
R3 | Tổ chức | Thiếu tính minh bạch trong quy trình quản lý dự án dẫn đến hiểu nhầm và mất thông tin quan trọng. | 2023-07-28 | Trung bình | Cao | Trung bình | Cải thiện quy trình ghi nhận thông tin và tổ chức cuộc họp thường xuyên. |  | 2023-08-10 | Mở | Các thông tin quan trọng bị mất hoặc hiểu sai do quy trình quản lý chưa minh bạch. | Các cải tiến quy trình và cuộc họp thường xuyên được triển khai. | IM3
R4 | Kế hoạch | Đánh giá sai về thời gian và nguồn lực dẫn đến chậm tiến độ của dự án. | 2023-07-28 | Trung bình | Thấp | Trung bình | Tiến hành đánh giá lại kế hoạch dự án và điều chỉnh các yêu cầu thời gian và nguồn lực. |  | 2023-08-08 | Mở | Thời gian và nguồn lực dự án bị đánh giá không chính xác dẫn đến việc trễ tiến độ. | Đánh giá lại kế hoạch và điều chỉnh đang được thực hiện. | IM4
R5 | Kỹ thuật | Xung đột về công nghệ và chuẩn giao tiếp giữa các thành viên dự án. | 2023-07-28 | Cao | Trung bình | Cao | Đặt ra các chuẩn giao tiếp và tổ chức buổi làm việc nhóm để giải quyết xung đột. |  | 2023-08-12 | Mở | Xung đột về công nghệ và chuẩn giao tiếp đang làm ảnh hưởng đến hiệu suất dự án. | Các chuẩn giao tiếp đang được áp dụng và giải quyết xung đột đang được thực hiện. | IM5
Note on D168: The date when the risk is written in management sheet.
Note on G168: Priority of the risk will be automatically set by multiplying "Impact rank" and "Probability rank". Ex. Probability 3, Impact 2 Priority = 3 * 2 = 6 (High)
Note on K168: (1)Open: Risk has possibility to occur and still need to be monitored. (2)Closed: Risk causes have gone that risk has no possibility to occur, or already become "issue".
Note on L168: Record the risk situation (probabitiliy, impact, priority, etc) with date. Do not delete the past situation so that the progress can be followed by the related member.
Note on M168: Record the risk's mitigation action progress and the date. Do not delete the past situation so that the progress can be followed by the related member.
Note on N168: Set status as "Close" and write "Issue No." when risk became issue.
Note on H169: Write mitigation action plan to reduce impact or probablity of the risk.

## Sheet4 (hidden)
Status
Open
Doing
Done